## PROCUREMENT-PLAN
Procurement Plan
Approval Number | 5248/OC-BR
Operation Number | BR-L1560
Country | Brasil
Coverage Plan | 08 Oct 2025 - 08 Jun 2026
Executing Agency | BR-TJCE - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
Goods and Services Total | 25973999.78
Works Total | 0
Consulting Services Total | 3054733.3
External Audit | 0
Version | 2025-3
Process Id | Procurement Process Name | Description | Estimated Amount (USD) | Procurement Type | Procurement Method | Supervision Method | Process Status | Lots | Initial Process Estimated Date | Signed Contract Estimated Date | Bidder/Proponent Name | Nationality | Contract Status | Start Date Contract | End Date Contract | Contract Amount USD
BR-L1560-P00001 | Licença microsoft - Lanlink | Licença microsoft - Lanlink | 167372.42 | Bens | SN - Pregão | Sistema Nacional | Contrato rescindido | 1 | 2020-10-01 | 2021-10-01 00:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00002 | Licença microsoft - Pisontec | Licença microsoft - Pisontec | 53001.66 | Bens | SN - Pregão | Sistema Nacional | Contrato rescindido | 1 | 2020-08-20 | 2021-08-20 00:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00003 | Solução tecnológica de switches e tranceiver | Solução tecnológica de switches e tranceiver | 105761.81 | Bens | SN - Pregão | Sistema Nacional | Contrato rescindido | 2 | 2020-11-03 | 2023-11-03 00:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00004 | Aquisição de Caixas de som - Agem Tecnologia | Aquisição de Caixas de som - Agem Tecnologia | 30019.05 | Bens | SN - Pregão | Sistema Nacional | Contrato rescindido | 1 | 2020-11-04 | 2021-08-19 00:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00005 | Aquisição de Webcam - Maryleide | Aquisição de Webcam - Maryleide | 38485.96 | Bens | SN - Pregão | Sistema Nacional | Contrato rescindido | 1 | 2021-05-19 | 2022-03-06 00:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00006 | Solução tecnológica de armazenamento - Storage | Solução tecnológica de armazenamento - Storage | 394288.67 | Bens | SN - Pregão | Sistema Nacional | Contrato rescindido | 1 | 2021-12-06 | 2022-01-20 00:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00007 | Solução tecnológica de armazenamento - Storage | Solução tecnológica de armazenamento - Storage | 394288.68 | Bens | SN - Pregão | Sistema Nacional | Contrato rescindido | 1 | 2021-10-15 | 2022-01-20 00:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00008 | Solução tecnológica de armazenamento - Placas de rede | Solução tecnológica de armazenamento - Placas de rede | 17490.9 | Bens | SN - Pregão | Sistema Nacional | Contrato rescindido | 2 | 2021-09-22 | 2022-09-22 00:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00009 | Solução tecnológica de Backup (Fitas) | Solução tecnológica de Backup (Fitas) | 13508.57 | Bens | SN - Pregão | Sistema Nacional | Contrato rescindido | 2 | 2021-08-11 | 2022-08-11 00:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00010 | Solução tecnológica de Backup | Solução tecnológica de Backup | 1110418.73 | Bens | SN - Pregão | Sistema Nacional | Contrato em execução | 0 | 2024-05-02 | 2029-05-02 00:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00011 | Solução tecnológica de Redhat | Solução tecnológica de Redhat | 442674.77 | Bens | SN - Pregão | Sistema Nacional | Contrato rescindido | 0 | 2020-11-30 | 2023-11-30 00:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00012 | Solução tecnólogica para ampliação da solução de hiper convergência | Solução tecnólogica para ampliação da solução de hiper convergência | 568042.92 | Bens | SN - Pregão | Sistema Nacional | Contrato rescindido | 0 | 2021-07-20 | 2021-10-20 00:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00013 | Aquisição de Processamento (servidores) | Aquisição de Processamento (servidores) | 59711.91 | Bens | SN - Pregão | Sistema Nacional | Contrato rescindido | 0 | 2024-01-31 | 2025-01-31 00:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00014 | Solução tecnológica de Virtualização de Servidores | Solução tecnológica de Virtualização de Servidores | 467543.62 | Bens | SN - Pregão | Sistema Nacional | Processo em andamento | 2 | 2025-02-18 | 2026-02-18 00:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00015 | Aquisição de Computadores de Alto Desempenho (workstations) | Aquisição de Computadores de Alto Desempenho (workstations) | 266775.02 | Bens | SN - Pregão | Sistema Nacional | Contrato rescindido | 4 | 2022-02-22 | 2023-01-31 00:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00016 | Solução tecnológica de Antivirus 2020 | Solução tecnológica de Antivirus 2020 | 77861.91 | Bens | SN - Pregão | Sistema Nacional | Contrato rescindido | 0 | 2020-10-26 | 2021-10-26 00:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00017 | Solução tecnológica de Antivirus 2021 | Solução tecnológica de Antivirus 2021 | 29946.89 | Bens | SN - Pregão | Sistema Nacional | Contrato rescindido | 0 | 2021-03-02 | 2024-03-02 00:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00018 | Solução tecnológica de Gestão Estratégica Brisk | Solução tecnológica de Gestão Estratégica Brisk | 32979.43 | Bens | SN - Pregão | Sistema Nacional | Contrato em execução | 0 | 2020-05-14 | 2021-05-14 00:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00019 | Licenças, suporte e capacitação do Brisk | Licenças, suporte e capacitação do Brisk | 147410.53 | Bens | SN - Pregão | Sistema Nacional | Contrato em execução | 0 | 2023-02-24 | 2024-02-24 00:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00020 | Solução tecnológica de Folha/RH | Solução tecnológica de Folha/RH | 957315.01 | Bens | SN - Pregão | Sistema Nacional | Contrato em execução | 0 | 2019-09-18 | 2023-09-18 00:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00021 | Aquisição computadores | Aquisição computadores | 914618.89 | Bens | SN - Pregão | Sistema Nacional | Contrato rescindido | 0 | 2022-06-20 | 2023-06-20 00:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00022 | Aquisição Notebook | Aquisição Notebook | 462697.48 | Bens | SN - Pregão | Sistema Nacional | Contrato rescindido | 0 | 2022-02-23 | 2026-02-23 00:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00023 | Solução tecnológica de armazenamento - Switch | Solução tecnológica de armazenamento - Switch | 263791.79 | Bens | SN - Pregão | Sistema Nacional | Contrato rescindido | 0 | 2024-03-27 | 2029-03-27 00:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00024 | Aquisição computadores 2023 | Aquisição computadores 2023 | 1621451.88 | Bens | SN - Pregão | Sistema Nacional | Contrato rescindido | 0 | 2023-07-12 | 2024-07-12 00:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00025 | Aquisição notebooks 2023 | Aquisição notebooks 2023 | 396627.82 | Bens | SN - Pregão | Sistema Nacional | Contrato rescindido | 0 | 2023-07-12 | 2024-07-12 00:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00026 | Licenças do Power BI | Licenças do Power BI | 154569.32 | Bens | SN - Pregão | Sistema Nacional | Esperado | 0 | 2025-08-20 03:00 | 2026-08-20 03:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00027 | Solução tecnológica de RPA | Solução tecnológica de RPA | 140883 | Bens | SN - Pregão | Sistema Nacional | Cancelado | 0 | 2025-03-11 03:00 | 2026-03-11 03:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00028 | Solução tecnológica de RPA | Solução tecnológica de RPA | 140883 | Bens | Mínimo 3 Cotações | Ex-post | Contrato em execução | 0 | 2025-02-26 03:00 | 2025-04-02 03:00:00 | Pitang Consultoria e Sistemas S/A | BRASIL | Em execução | 2025-04-01 | 2027-04-01 | 73165.98
BR-L1560-P00029 | Solução tecnológica de Serviços Integrados para Solução de Colaboração | Solução tecnológica de Serviços Integrados para Solução de Colaboração | 512688.43 | Serviços que Não são de Consultoria | SN - Pregão | Sistema Nacional | Contrato em execução | 0 | 2021-06-04 | 2022-06-04 00:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00030 | Solução tecnológica de manutenção de servidores | Solução tecnológica de manutenção de servidores | 13470.09 | Serviços que Não são de Consultoria | SN - Pregão | Sistema Nacional | Contrato em execução | 0 | 2021-03-01 | 2024-09-01 00:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00031 | Analistas de negócio (1ª contratação) | Analistas de negócio (1ª contratação) | 821675.12 | Serviços que Não são de Consultoria | SN - Pregão | Sistema Nacional | Contrato rescindido | 0 | 2021-09-10 | 2022-09-10 00:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00032 | Empresa para prestar serviços técnicos continuados de sustenção/desenvolvimento de sistemas e serviços eventuais sob demanda | Empresa para prestar serviços técnicos continuados de sustenção/desenvolvimento de sistemas e serviços eventuais sob demanda | 1604144.16 | Serviços que Não são de Consultoria | SN - Pregão | Sistema Nacional | Contrato rescindido | 0 | 2021-05-19 | 2023-01-13 00:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00033 | Serviço especializado em gerenciamento de projetos | Serviço especializado em gerenciamento de projetos | 429170.81 | Serviços que Não são de Consultoria | SN - Pregão | Sistema Nacional | Contrato em execução | 0 | 2021-11-22 | 2022-11-22 00:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00034 | Aquisição de Suporte Técnico para Balanceadores de Carga | Aquisição de Suporte Técnico para Balanceadores de Carga | 41320.01 | Serviços que Não são de Consultoria | Cotações por Convite Aberto | Ex-ante | Contrato em execução | 0 | 2023-03-17 | 2023-05-12 00:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00035 | Contratação de eventos | Contratação de eventos | 31514.4 | Serviços que Não são de Consultoria | Cotações por Convite Aberto | Ex-post | Aquisição concluída | 0 | 2025-05-15 | 2025-07-01 00:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00036 | Serviços especializados de levantamento e diagnóstico dos bens móveis e intangíveis, compreendendo os inventários, as reavaliações e o saneamento do sistema | Serviços especializados de levantamento e diagnóstico dos bens móveis e intangíveis, compreendendo os inventários, as reavaliações e o saneamento do sistema | 371235.59 | Serviços que Não são de Consultoria | Cotações por Convite Aberto | Ex-post | Contrato em execução | 0 | 2023-02-23 | 2023-04-17 00:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00037 | Serviços para implantação do SOC (Centro de operações de segurança) | Serviços para implantação do SOC (Centro de operações de segurança) | 898444.22 | Serviços que Não são de Consultoria | SN - Pregão | Sistema Nacional | Contrato em execução | 0 | 2024-03-27 | 2027-03-27 00:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00038 | MBA em Gestão Pública e Inovação no Poder Judiciário | MBA em Gestão Pública e Inovação no Poder Judiciário | 72285.87 | Serviços que Não são de Consultoria | Cotações por Convite Aberto | Ex-post | Contrato em execução | 0 | 2022-11-30 | 2023-01-31 00:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00039 | Diárias e passagem | Diárias e passagem | 70000.36 | Serviços que Não são de Consultoria | SN - Pregão | Sistema Nacional | Contrato em execução | 0 | 2025-07-01 03:00 | 2025-12-01 03:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00040 | Analistas de negócio (emergencial) | Analistas de negócio (emergencial) | 940349.55 | Serviços que Não são de Consultoria | SN - Pregão | Sistema Nacional | Contrato rescindido | 0 | 2022-09-02 | 2023-09-02 00:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00041 | Serviços de Sustentação e Desenvolvimento do Sistema de Processo Judicial Eletrônico - PJe | Serviços de Sustentação e Desenvolvimento do Sistema de Processo Judicial Eletrônico - PJe | 1633756.14 | Serviços que Não são de Consultoria | SN - Pregão | Sistema Nacional | Contrato em execução | 0 | 2023-08-09 | 2025-08-03 00:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00042 | Serviço de Sustentação e Desenvolvimento de Sistemas | Serviço de Sustentação e Desenvolvimento de Sistemas | 3231148.02 | Serviços que Não são de Consultoria | SN - Pregão | Sistema Nacional | Contrato em execução | 0 | 2023-03-29 | 2025-03-29 00:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00043 | Serviços de Operador de Atendimento Especializado (PJE) | Serviços de Operador de Atendimento Especializado (PJE) | 776083.09 | Serviços que Não são de Consultoria | SN - Pregão | Sistema Nacional | Contrato em execução | 0 | 2023-09-13 | 2024-09-13 00:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00044 | Serviço especializado para executar solução de eficiência energética (placas solares) | Serviço especializado para executar solução de eficiência energética (placas solares) | 222271.25 | Serviços que Não são de Consultoria | SN - Pregão | Sistema Nacional | Esperado | 0 | 2025-07-31 03:00 | 2026-05-30 03:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00045 | Serviços de alimentação | Serviços de alimentação | 38485.96 | Serviços que Não são de Consultoria | SN - Pregão | Sistema Nacional | Contrato em execução | 0 | 2024-11-21 03:00 | 2025-02-21 03:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00046 | MBA em Gestão Pública e Inovação no Poder Judiciário (Turma 2) | MBA em Gestão Pública e Inovação no Poder Judiciário (Turma 2) | 110839.57 | Serviços que Não são de Consultoria | Cotações por Convite Aberto | Ex-post | Processo em andamento | 0 | 2025-04-30 03:00 | 2025-05-02 03:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00047 | Serviços de mão de obra exclusiva de profissionais estatísticos | Serviços de mão de obra exclusiva de profissionais estatísticos | 634949.49 | Serviços que Não são de Consultoria | SN - Pregão | Sistema Nacional | Contrato em execução | 0 | 2022-05-04 | 2023-05-04 00:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00048 | Serviços de manutenção e suporte para a Solução tecnológica de Folha/RH | Serviços de manutenção e suporte para a Solução tecnológica de Folha/RH | 903562 | Serviços que Não são de Consultoria | SN - Pregão | Sistema Nacional | Contrato em execução | 0 | 2024-07-25 | 2025-07-25 00:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00049 | Consultoria especializada em implantação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e Soluções tecnológicas para Governança da Privacidade e Proteção de Dados | Consultoria especializada em implantação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e Soluções tecnológicas para Governança da Privacidade e Proteção de Dados | 102607.42 | Empresas de Consultoria | Seleção Baseada em Qualidade e Custo (SBQC) | Ex-post | Contrato em execução | 0 | 2023-12-05 | 2024-04-24 00:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00050 | Consultoria especializada para identificar as tecnologias necessárias ao aprimoramento da prestação jurisdicional | Consultoria especializada para identificar as tecnologias necessárias ao aprimoramento da prestação jurisdicional | 323398.27 | Empresas de Consultoria | Seleção Baseada em Qualidade e Custo (SBQC) | Ex-ante | Contrato em execução | 0 | 2023-06-26 | 2024-05-17 00:00:00 | EloGroup Desenvolvimento e Consultoria Ltda | BRASIL | Em execução | 2024-05-20 | 2025-05-20 | 295750.78
BR-L1560-P00051 | Consultoria para definição do modelo de atendimento | Consultoria para definição do modelo de atendimento | 200000 | Empresas de Consultoria | Seleção Baseada na Qualificação dos Consultores (SQC) | Ex-post | Contrato em execução | 0 | 2022-05-29 | 2022-11-29 00:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00052 | Consultoria especializada em Gestão de Processos ou Business Process Management (BPM), Gestão da Qualidade, Gestão Estratégica e Projetos | Consultoria especializada em Gestão de Processos ou Business Process Management (BPM), Gestão da Qualidade, Gestão Estratégica e Projetos | 363692.34 | Empresas de Consultoria | Seleção Baseada em Qualidade e Custo (SBQC) | Ex-ante | Contrato em execução | 0 | 2022-11-07 | 2023-08-11 00:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00053 | Consultoria especializada em mapeamento de competências e levantamento de perfis dos cargos | Consultoria especializada em mapeamento de competências e levantamento de perfis dos cargos | 161021.42 | Empresas de Consultoria | Seleção Baseada na Qualificação dos Consultores (SQC) | Ex-post | Contrato em execução | 0 | 2023-02-23 | 2023-10-02 00:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00054 | Consultoria técnica especializada no âmbito de Gestão de Licitações e Contratações Públicas | Consultoria técnica especializada no âmbito de Gestão de Licitações e Contratações Públicas | 167537.09 | Empresas de Consultoria | Seleção Baseada na Qualificação dos Consultores (SQC) | Ex-post | Contrato em execução | 0 | 2023-03-03 | 2023-07-18 00:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00055 | Contratação de empresa de auditoria externa | Contratação de empresa de auditoria externa | 104219.47 | Empresas de Consultoria | Seleção Baseada na Qualificação dos Consultores (SQC) | Ex-ante | Contrato em execução | 0 | 2022-11-01 | 2023-02-07 00:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00056 | Consultoria para realização de oficinas de design thinking | Consultoria para realização de oficinas de design thinking | 46183.15 | Empresas de Consultoria | Seleção Baseada na Qualificação dos Consultores (SQC) | Ex-post | Contrato em execução | 0 | 2023-04-20 | 2023-12-05 00:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00057 | Consultoria para realizar diagnóstico, treinamento e definir plano de ação para desenvolvimento de mulheres líderes | Consultoria para realizar diagnóstico, treinamento e definir plano de ação para desenvolvimento de mulheres líderes | 94214.02 | Empresas de Consultoria | Seleção Baseada na Qualificação dos Consultores (SQC) | Ex-post | Contrato em execução | 0 | 2023-08-08 | 2024-02-24 00:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00058 | Desenvolvimento de inovação de solução tecnológica (encomenta tecnológica - ODR) | Desenvolvimento de inovação de solução tecnológica (encomenta tecnológica - ODR) | 200000 | Empresas de Consultoria | Seleção Baseada na Qualificação dos Consultores (SQC) | Ex-ante | Processo em andamento | 0 | 2024-08-30 | 2025-03-01 00:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00059 | Consultoria individual para preparação de TRs, avaliação de propostas e controle de qualidade do Projeto Implantação da Lei Geral de Proteção dos Dados | Consultoria individual para preparação de TRs, avaliação de propostas e controle de qualidade do Projeto Implantação da Lei Geral de Proteção dos Dados | 30000 | Consultores Individuais | Seleção de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Processo mal sucedido | 0 | 2024-10-10 | 2024-11-01 00:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00060 | Contratação de consultoria (assessores de aquisição para apoio à UGP) | Contratação de consultoria (assessores de aquisição para apoio à UGP) | 55604.51 | Consultores Individuais | Seleção de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato em execução | 0 | 2022-08-11 | 2022-08-31 00:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00061 | Contratação de consultoria (assessor de aquisição para apoio à UGP) | Contratação de consultoria (assessor de aquisição para apoio à UGP) | 55604.51 | Consultores Individuais | Seleção de Consultor Individual (por convite aberto) | Ex-ante | Contrato em execução | 0 | 2022-06-28 | 2022-06-30 00:00:00 | * | BRASIL | Expirado | 2022-06-30 | 2023-06-30 | 50984.99
BR-L1560-P00062 | Consultoria individual especializada em IA | Consultoria individual especializada em IA | 77196.39 | Consultores Individuais | Seleção de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato em execução | 0 | 2022-09-16 | 2022-09-28 00:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00063 | Consultoria individual especializada em automação | Consultoria individual especializada em automação | 85837.93 | Consultores Individuais | Seleção de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato em execução | 0 | 2023-03-20 | 2023-03-23 00:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00064 | Consultor individual para atuar na avaliação experimental de Harvard (Pesquisador local) | Consultor individual para atuar na avaliação experimental de Harvard (Pesquisador local) | 22976.11 | Consultores Individuais | Seleção de Consultor Individual (por convite aberto) | Ex-ante | Contrato em execução | 0 | 2023-05-16 | 2023-05-22 00:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00065 | Consultoria individual para preparação de TRs, avaliação de propostas e controle de qualidade do Projeto Implantação da gestão de custos | Consultoria individual para preparação de TRs, avaliação de propostas e controle de qualidade do Projeto Implantação da gestão de custos | 38771.93 | Consultores Individuais | Seleção de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato em execução | 0 | 2024-03-25 | 2024-04-01 00:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00066 | Contratação de consultoria (assessor 3 de aquisição para apoio à UGP) | Contratação de consultoria (assessor 3 de aquisição para apoio à UGP) | 55604.51 | Consultores Individuais | Seleção de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato em execução | 0 | 2023-07-25 | 2023-07-28 00:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00067 | Consultoria individual para preparação de TRs e avaliação de propostas, notadamente nas fases de pesquisa de preços, orçamentação e compras | Consultoria individual para preparação de TRs e avaliação de propostas, notadamente nas fases de pesquisa de preços, orçamentação e compras | 20102.91 | Consultores Individuais | Seleção de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato em execução | 0 | 2023-11-07 | 2023-11-14 00:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00068 | Consultores individuais em Letras | Consultores individuais em Letras | 14816.78 | Consultores Individuais | Seleção de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato em execução | 0 | 2023-11-21 | 2023-11-29 00:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00069 | Consultores individuais em Design gráfico | Consultores individuais em Design gráfico | 12821.59 | Consultores Individuais | Seleção de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato em execução | 0 | 2023-11-22 | 2023-12-18 00:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00070 | Consultoria individual para avaliação de propostas e controle de qualidade do Projeto Arquitetura corporativa | Consultoria individual para avaliação de propostas e controle de qualidade do Projeto Arquitetura corporativa | 47506.85 | Consultores Individuais | Seleção de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato em execução | 0 | 2023-07-26 | 2023-07-27 00:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00071 | Consultoria individual para preparação de TRs, avaliação de propostas e controle de qualidade da solução tecnológica de gestão de demandas | Consultoria individual para preparação de TRs, avaliação de propostas e controle de qualidade da solução tecnológica de gestão de demandas | 22849.57 | Consultores Individuais | Seleção de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato em execução | 0 | 2023-09-21 | 2023-09-27 00:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00072 | Consultor individual Intérprete de idiomas | Consultor individual Intérprete de idiomas | 22935.7 | Consultores Individuais | Seleção de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato em execução | 0 | 2023-10-30 | 2023-11-06 00:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00073 | Consultor individual de endomarketing | Consultor individual de endomarketing | 17000 | Consultores Individuais | Seleção de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Processo em andamento | 0 | 2025-04-15 | 2025-05-01 00:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00074 | Consultor individual para realizar avaliação intermediária do programa | Consultor individual para realizar avaliação intermediária do programa | 60000 | Consultores Individuais | Seleção de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato em execução | 0 | 2024-09-30 | 2024-10-01 00:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00075 | Consultor individual para solução de nuvem | Consultor individual para solução de nuvem | 56314.88 | Consultores Individuais | Seleção de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Cancelado | 0 | 2024-11-26 | 2024-12-12 00:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00076 | Consultoria individual em RPA | Consultoria individual em RPA | 43104.28 | Consultores Individuais | Seleção de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Processo em andamento | 0 | 2025-05-01 | 2025-05-15 00:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00077 | Consultor individual para atuar no Clube de Leitura | Consultor individual para atuar no Clube de Leitura | 5772.89 | Consultores Individuais | Seleção de Consultor Individual (por convite aberto) | Ex-ante | Contrato em execução | 0 | 2024-11-25 | 2024-11-26 00:00:00 | * | BRASIL | Em execução com Aditivos | 2024-11-26 | 2025-11-26 | 4438.98
BR-L1560-P00078 | Plano de capacitação para o plano estratégico (subproduto 2.1.1) | Plano de capacitação para o plano estratégico (subproduto 2.1.1) | 107021.46 | Serviços que Não são de Consultoria | SN - Pregão | Sistema Nacional | Contrato rescindido | 0 | 2020-03-02 | 2020-09-02 00:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00079 | Plano de capacitação em gestão ágil (subproduto 2.1.1) | Plano de capacitação em gestão ágil (subproduto 2.1.1) | 9621.49 | Serviços que Não são de Consultoria | SN - Pregão | Sistema Nacional | Contrato rescindido | 0 | 2021-08-19 | 2021-12-19 00:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00080 | Capacitação - Avançado Em Direito Processual Penal - Turma 1 e Turma 2 (subproduto 2.5.3) | Capacitação - Avançado Em Direito Processual Penal - Turma 1 e Turma 2 (subproduto 2.5.3) | 2617.05 | Serviços que Não são de Consultoria | SN - Pregão | Sistema Nacional | Contrato rescindido | 0 | 2019-10-04 | 2020-10-04 00:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00081 | Seminário Online De Comunicação E Justiça (subproduto 2.5.3) | Seminário Online De Comunicação E Justiça (subproduto 2.5.3) | 282.87 | Serviços que Não são de Consultoria | SN - Pregão | Sistema Nacional | Contrato rescindido | 0 | 2020-10-01 | 2020-10-16 00:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00082 | Capacitação em Design Thinking Aplicado Ao Setor Público (subproduto 2.5.3) | Capacitação em Design Thinking Aplicado Ao Setor Público (subproduto 2.5.3) | 3848.6 | Serviços que Não são de Consultoria | SN - Pregão | Sistema Nacional | Contrato rescindido | 0 | 2020-09-29 | 2020-10-22 00:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00083 | Capacitação em Auditoria Operacional - Governança, Gestão de Riscos, Controles Internos e Auditoria Interna e Palestra Modelo das 3 Linhas do The IIA (subproduto 2.5.3) | Capacitação em Auditoria Operacional - Governança, Gestão de Riscos, Controles Internos e Auditoria Interna e Palestra Modelo das 3 Linhas do The IIA (subproduto 2.5.3) | 962.15 | Serviços que Não são de Consultoria | SN - Pregão | Sistema Nacional | Contrato rescindido | 0 | 2020-10-21 | 2020-11-13 00:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00084 | Capacitação em Depoimento Especial: Aspectos Teóricos E Práticos (subproduto 2.5.3) | Capacitação em Depoimento Especial: Aspectos Teóricos E Práticos (subproduto 2.5.3) | 6157.75 | Serviços que Não são de Consultoria | SN - Pregão | Sistema Nacional | Contrato rescindido | 0 | 2020-10-08 | 2020-10-15 00:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00085 | Capacitação em Reforma Da Previdência Social Do Servidor Público (subproduto 2.5.3) | Capacitação em Reforma Da Previdência Social Do Servidor Público (subproduto 2.5.3) | 1347.01 | Serviços que Não são de Consultoria | SN - Pregão | Sistema Nacional | Contrato rescindido | 0 | 2020-09-30 | 2020-10-21 00:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00086 | Capacitação - Qual É O Seu Everest? (subproduto 2.5.3) | Capacitação - Qual É O Seu Everest? (subproduto 2.5.3) | 1731.87 | Serviços que Não são de Consultoria | SN - Pregão | Sistema Nacional | Contrato rescindido | 0 | 2020-11-12 | 2020-11-19 00:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00087 | Capacitação em Execução Da Pena Após Condenação Em Segunda Instância (subproduto 2.5.3) | Capacitação em Execução Da Pena Após Condenação Em Segunda Instância (subproduto 2.5.3) | 192.43 | Serviços que Não são de Consultoria | SN - Pregão | Sistema Nacional | Contrato rescindido | 0 | 2020-11-17 | 2020-12-02 00:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00088 | Capacitação em Execução Orçamentária, Financeira e Contábil de Forma Integrada na Administração Pública (subproduto 2.5.3) | Capacitação em Execução Orçamentária, Financeira e Contábil de Forma Integrada na Administração Pública (subproduto 2.5.3) | 3915.95 | Serviços que Não são de Consultoria | SN - Pregão | Sistema Nacional | Contrato rescindido | 0 | 2021-01-25 | 2021-04-24 00:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00089 | Capacitação em Planejamento nas Contratações Públicas | Capacitação em Planejamento nas Contratações Públicas | 14393.75 | Serviços que Não são de Consultoria | SN - Pregão | Sistema Nacional | Contrato rescindido | 0 | 2020-10-21 | 2021-07-13 00:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00090 | Contratação Direta no Regime Atual e Nova Lei de Licitações (subproduto 2.5.3) | Contratação Direta no Regime Atual e Nova Lei de Licitações (subproduto 2.5.3) | 727.38 | Serviços que Não são de Consultoria | SN - Pregão | Sistema Nacional | Contrato rescindido | 0 | 2021-05-21 | 2021-06-08 00:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00091 | Dimensionamento de Prazos de Obras Públicas (subproduto 2.5.3) | Dimensionamento de Prazos de Obras Públicas (subproduto 2.5.3) | 558.04 | Serviços que Não são de Consultoria | SN - Pregão | Sistema Nacional | Contrato rescindido | 0 | 2021-05-20 | 2021-06-23 00:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00092 | O Novo Significado do Trabalho (subproduto 2.5.3) | O Novo Significado do Trabalho (subproduto 2.5.3) | 3810.11 | Serviços que Não são de Consultoria | SN - Pregão | Sistema Nacional | Contrato rescindido | 0 | 2021-05-21 | 2021-06-01 00:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00093 | Como Estruturar um Planejamento Anual de T&D e Entrevistas e Seleção por Competências (subproduto 2.5.3) | Como Estruturar um Planejamento Anual de T&D e Entrevistas e Seleção por Competências (subproduto 2.5.3) | 2787.53 | Serviços que Não são de Consultoria | SN - Pregão | Sistema Nacional | Contrato rescindido | 0 | 2021-06-10 | 2021-07-12 00:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00094 | Liderança Officeless (subproduto 2.5.3) | Liderança Officeless (subproduto 2.5.3) | 2697.55 | Serviços que Não são de Consultoria | SN - Pregão | Sistema Nacional | Contrato rescindido | 0 | 2021-08-09 | 2021-10-08 00:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00095 | Licitação e Contratação de Obras e Serviços de Engenharia (subproduto 2.5.3) | Licitação e Contratação de Obras e Serviços de Engenharia (subproduto 2.5.3) | 693.57 | Serviços que Não são de Consultoria | SN - Pregão | Sistema Nacional | Contrato rescindido | 0 | 2021-07-12 | 2021-10-20 00:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00096 | Consultoria em Auditoria (subproduto 2.5.3) | Consultoria em Auditoria (subproduto 2.5.3) | 1520.19 | Serviços que Não são de Consultoria | SN - Pregão | Sistema Nacional | Contrato rescindido | 0 | 2021-09-23 | 2021-12-03 00:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00097 | Formação Cientista de Dados e Formação Análise Estatística para Cientista de Dados (subproduto 2.5.3) | Formação Cientista de Dados e Formação Análise Estatística para Cientista de Dados (subproduto 2.5.3) | 1624.87 | Serviços que Não são de Consultoria | SN - Pregão | Sistema Nacional | Contrato rescindido | 0 | 2021-09-20 | 2021-10-01 00:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00098 | Processo Administrativo Disciplinar e Sindicância (subproduto 2.5.3) | Processo Administrativo Disciplinar e Sindicância (subproduto 2.5.3) | 783.72 | Serviços que Não são de Consultoria | SN - Pregão | Sistema Nacional | Contrato rescindido | 0 | 2021-09-28 | 2021-10-18 00:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00099 | II Seminário Online de Comunicação e Justiça (subproduto 2.5.3) | II Seminário Online de Comunicação e Justiça (subproduto 2.5.3) | 425.26 | Serviços que Não são de Consultoria | SN - Pregão | Sistema Nacional | Contrato rescindido | 0 | 2021-09-30 | 2021-11-12 00:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00100 | Workshop "Os 5 Desafios das Equipes" (subproduto 2.5.3) | Workshop "Os 5 Desafios das Equipes" (subproduto 2.5.3) | 5772.89 | Serviços que Não são de Consultoria | SN - Pregão | Sistema Nacional | Contrato rescindido | 0 | 2022-03-18 | 2022-04-30 00:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00101 | Nova lei de licitações (subproduto 2.5.3) | Nova lei de licitações (subproduto 2.5.3) | 79021.85 | Serviços que Não são de Consultoria | SN - Pregão | Sistema Nacional | Contrato rescindido | 0 | 2021-12-15 | 2022-12-15 00:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00102 | Prover Soluções de TIC Inovadora e Integradoras e para a prestação jurisdicional (plataforma Alura) | Prover Soluções de TIC Inovadora e Integradoras e para a prestação jurisdicional (plataforma Alura) | 14528.45 | Serviços que Não são de Consultoria | Contratação Direta | Ex-post | Contrato rescindido | 0 | 2022-02-16 | 2022-07-06 00:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00103 | Curso de Excel Básico ao Avançado | Curso de Excel Básico ao Avançado | 19622.45 | Serviços que Não são de Consultoria | Mínimo 3 Cotações | Ex-post | Contrato rescindido | 0 | 2022-05-26 | 2022-08-01 00:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00104 | Curso de libras | Curso de libras | 5772.89 | Serviços que Não são de Consultoria | Mínimo 3 Cotações | Ex-post | Contrato rescindido | 0 | 2022-05-25 | 2022-08-01 00:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00105 | Gestão completa e eficiente do patrimônio público | Gestão completa e eficiente do patrimônio público | 3202.03 | Serviços que Não são de Consultoria | Mínimo 3 Cotações | Ex-post | Contrato rescindido | 0 | 2022-11-14 | 2022-11-18 00:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00106 | Power BI Básico ao Avançado | Power BI Básico ao Avançado | 18963.96 | Serviços que Não são de Consultoria | Contratação Direta | Ex-post | Contrato rescindido | 0 | 2022-05-17 | 2022-08-09 00:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00107 | Programa de Desenvolvimento de Gestores com foco em Gestão e Comunicação | Programa de Desenvolvimento de Gestores com foco em Gestão e Comunicação | 200127 | Serviços que Não são de Consultoria | Mínimo 3 Cotações | Ex-post | Contrato rescindido | 0 | 2023-07-18 | 2023-09-05 00:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00108 | Capacitação em gestão de mudanças | Capacitação em gestão de mudanças | 17030.03 | Serviços que Não são de Consultoria | Mínimo 3 Cotações | Ex-post | Contrato em execução | 0 | 2023-07-07 | 2023-09-14 00:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00109 | Plataforma Alura | Plataforma Alura | 25770.2 | Serviços que Não são de Consultoria | Contratação Direta | Ex-post | Contrato em execução | 0 | 2024-07-16 | 2025-02-10 00:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00110 | Módulo Avançado em Respostas a Incidentes de redes | Módulo Avançado em Respostas a Incidentes de redes | 2289.94 | Serviços que Não são de Consultoria | Mínimo 3 Cotações | Ex-post | Contrato em execução | 0 | 2025-01-16 | 2025-02-21 00:00:00 | Academia de Forense Digital Limitada | BRASIL | Em execução | 2025-03-06 | 2026-03-06 | 4724.98
BR-L1560-P00111 | Programa de Conscientização em Segurança da Informação | Programa de Conscientização em Segurança da Informação | 351889.5 | Serviços que Não são de Consultoria | SN - Pregão | Sistema Nacional | Esperado | 0 | 2025-08-08 03:00 | 2026-09-11 03:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00112 | Curso de Fundamentos de Cibersegurança | Curso de Fundamentos de Cibersegurança | 30923 | Serviços que Não são de Consultoria | Mínimo 3 Cotações | Ex-post | Contrato em execução | 0 | 2025-01-17 | 2025-02-21 00:00:00 | Academia de Forense Digital Limitada | BRASIL | Em execução | 2025-03-06 | 2026-03-06 | 5279.37
BR-L1560-P00113 | Programa de Desenvolvimento de Gestores | Programa de Desenvolvimento de Gestores | 200127 | Serviços que Não são de Consultoria | Mínimo 3 Cotações | Ex-post | Contrato em execução | 0 | 2025-01-09 | 2025-02-12 00:00:00 | Instituto Publix | BRASIL | Em execução | 2025-03-06 | 2026-03-06 | 245490.54
BR-L1560-P00114 | Trilha para alta gestão | Trilha para alta gestão | 54294.07 | Serviços que Não são de Consultoria | Mínimo 3 Cotações | Ex-post | Contrato em execução | 0 | 2024-12-12 | 2025-01-30 00:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00115 | Curso Engenheiros de Inteligência Artificial 4.0 | Curso Engenheiros de Inteligência Artificial 4.0 | 29153.11 | Serviços que Não são de Consultoria | Mínimo 3 Cotações | Ex-post | Esperado | 0 | 2025-08-25 03:00 | 2025-09-22 03:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00116 | Consultoria especializada em implantação de metodologia da gestão matricial de custos | Consultoria especializada em implantação de metodologia da gestão matricial de custos | 437300.86 | Empresas de Consultoria | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ) | Ex-post | Processo em andamento | 0 | 2025-03-17 03:00 | 2025-07-01 03:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00117 | Consultoria individual para gestão de custos | Consultoria individual para gestão de custos | 59809 | Consultores Individuais | Seleção Direta de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Processo em andamento | 0 | 2025-07-30 03:00 | 2025-09-16 03:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00118 | Consultor individual para avaliação final | Consultor individual para avaliação final | 24000 | Consultores Individuais | Seleção Direta de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Esperado | 0 | 2025-09-26 03:00 | 2025-10-24 03:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00119 | Consultor individual em Design gráfico | Consultor individual em Design gráfico | 6789 | Consultores Individuais | Seleção de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Processo em andamento | 0 | 2025-04-11 03:00 | 2025-05-02 03:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00120 | Consultor individual em Segurança da Informação | Consultoria individual para assessorar a área de segurança da informação | 30000 | Consultores Individuais | Seleção de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Esperado | 0 | 2025-08-14 03:00 | 2025-09-19 03:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00121 | Consultor individual de Cultura Organizacional | Consultor individual para análise da cultura organizacional vigente visando a mudança da cultura do TJCE | 30000 | Consultores Individuais | Seleção de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Esperado | 0 | 2025-08-24 03:00 | 2025-09-30 03:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00122 | Storytelling | Desenvolvimento de competências relacionadas a Storytelling com dados. | 97574.4 | Serviços que Não são de Consultoria | Mínimo 3 Cotações | Ex-post | Esperado | 0 | 2025-09-15 03:00 | 2025-10-01 03:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00123 | Hackathon | Realização de um Hackathon para o planejamento e a criação de soluções tecnológicas e/ou metodológicas para os desafios enfrentados pelo sistema de justiça cearense, em especial na área da infância. | 17318.68 | Empresas de Consultoria | Seleção Direta de Firmas de Consultoria (SD) | Ex-ante | Esperado | 0 | 2025-10-01 03:00 | 2025-11-14 03:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00124 | Consultor individual em ODR | Contratação de Consultor(a) Individual (pessoa física) para a realização do processo de ideação de soluções tecnlógicas para a resolução consensual de conflito ODR (Online Dispute Resolution). | 28136.12 | Consultores Individuais | Seleção de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Esperado | 0 | 2026-11-12 03:00 | 2026-12-17 03:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00125 | Serviços de impressão, cópia, digitalização | Serviços de impressão, cópia, digitalização, caracterizados como “outsourcing de impressão”, com fornecimento de equipamentos reprográficos digitais, novos e de primeiro uso, monocromáticos e policromáticos, em linha de fabricação, compreendendo, ainda, a alocação de técnicos residentes, a entrega/instalação e assistência técnica, fornecimento de suprimentos (exceto papel), além do fornecimento de sistema de gerenciamento de cópias/impressões e o treinamento para operação. | 198000 | Serviços que Não são de Consultoria | SN - Pregão | Sistema Nacional | Esperado | 0 | 2023-11-27 03:00 | 2024-08-06 03:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00126 | Solução de Data Center | Fornecimento de Solução de Data Center Pré-fabricado modular Outdoor, com suporte, manutenção e garantia pelo período de 60 (sessenta) meses. | 1260000 | Bens | SN - Pregão | Sistema Nacional | Esperado | 0 | 2024-04-04 03:00 | 2024-07-22 03:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00127 | Firewalls Grandes | Aquisição de novos appliances de plataforma de segurança em cluster de firewalls tipo chassi (NGFW) da Palo Alto Networks incluindo licenças equivalentes as subscrições em curso, garantia e suporte técnico para atualização dos firewalls atuais em produção pelo prazo de 60 (sessenta) meses. | 475000 | Bens | SN - Pregão | Sistema Nacional | Esperado | 0 | 2024-06-11 03:00 | 2024-08-02 03:00:00 | [5 empty] | 0
BR-L1560-P00128 | Licenças de software da Adobe Creative Cloud Pro | Fornecimento de licenças de software da Adobe Creative Cloud Pro para criação e tratamento. 2 profissional de imagens, edição de texto, diagramação de material gráfico, edição de vídeo e banco de imagens, com garantia, atualização e assistência técnica pelo período de 36 (trinta e seis) meses, conforme especificações, quantitativos e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos. | 30283.64 | Serviços que Não são de Consultoria | SN - Pregão | Sistema Nacional | Esperado | 0 | 2024-10-09 03:00 | 2024-12-04 03:00:00 | [5 empty] | 0